## Slide 1: ИСО
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Под проектом будем понимать комплекс взаимосвязанных работ, подлежащий выполнению. Для проекта выделяются ресурсы, количество каждого из которых задано. Работа может характеризоваться несколькими параметрами, например, временем своего выполнения, интенсивностью потребления каждого из ресурсов в единицу времени, дополнительными затратами, зависящими от времени выполнения. Параметры, значения которых определены точно, называют детерминированными, заданные функциями распределения - вероятностными или стохастическими. Управление проектом связано с определением времени выполнения всего комплекса работ, определением сроков начала и завершения каждой из работ с учётом заданной технологической последовательности их выполнения, определением резервов времени для работ, осуществлением оптимального распределения ресурсов. Для поиска указанных характеристик используются методы сетевого планирования и управления, основой которых является математическая модель в виде сетевого графика.

## Slide 2: ИСО
Сетевой график
Сетевой график это сеть G=(V, E) , построенная по данным о работах проекта и их
взаимосвязях. Взаимосвязи между работами проекта можно выразить отношением
предшествования. Работа Pi предшествует работе Pj , если выполнение Pj не может быть
начато до завершения Pi. Отношение предшествования является транзитивным. Если Pi
предшествует Pj , а Pj предшествует Pk , то Pi предшествует Pk . Если Pi предшествует Pk и не
существует работы Pj , такой что Pi предшествует Pj и Pj предшествует Pk , то говорим, что
работа Pi непосредственно предшествует работе Pj . Отношение непосредственного
предшествования не является транзитивным. Под событием понимается факт начала или
завершения одной или нескольких работ. Отношение предшествования для работ
порождает отношение предшествования для событий. Событие Si предшествует событию Sj,
если Sj не может состояться, если не состоялось событие Si . Отношение предшествования для
событий является так же транзитивным. По аналогии с работами вводится отношение
непосредственного предшествования для событий. При этом событие, включающее факт
начала (завершения) работы называется начальным (завершающим) для работы.

## Slide 3: ИСО
Существует два способа построения сетевого графика:
1) вершины сети соответствуют событиям, а дуги работам. Дуга для работы направлена
от начального к завершающему событию;
2) вершины соответствуют работам, а дуги отношению непосредственного
предшествования.
При любом способе построения должны соблюдаться следующие требования:
1) не допускается наличие параллельных дуг;
2) сеть не должна содержать контуров;
3) имеется одна начальная вершина (с полустепенью захода равной нулю) и одна
завершающая вершина (с полустепенью исхода равной нулю).
Для соблюдения указанных требований при необходимости вводятся фиктивные
работы, время выполнения которых принимается равным нулю. Элементам сетевого
графика, соответствующим работам, приписываются параметры, характеризующие работу
(время выполнения, интенсивности потребления ресурсов и т.д.). Затем вершины сетевого
графика правильно нумеруются.

## Slide 4: ИСО
Правильная нумерация означает, что если существует путь от вершины с номером i к
вершине с номером j , то i < j. Это означает, что если есть два события (работы), связанные
отношением предшествования, то номер вершины, соответствующей предшествующему
событию (предшествующей работе), должен быть меньше номера вершины,
соответствующей последующему событию (последующей работе).
Правильная нумерация основана на алгоритме ранжирования вершин.
Шаг 0. Начальная вершина получает ранг k =0.
Шаг 1. Удалим все дуги, выходящие из вершин ранга k.
Шаг 3. К рангу k + 1 отнесем ещѐ не проранжированные вершины, имеющие после шага 1 полустепени захода равные нулю.
Шаг 4. Если ранг получила завершающая вершина, прекращаем работу алгоритма.
В противном случае полагаем k:=k+1 и возвращаемся к шагу 2.
Начальной вершине присваивается номер 0. Далее в произвольном порядке
нумеруются вершины первого ранга, начиная с 1-го номера. Если номер последней
рассмотренной вершины первого ранга равен i, то, начиная с i+1, нумеруются в
произвольном порядке вершины второго ранга. Процесс заканчивается присвоением
номера завершающей вершине.

## Slide 5: ИСО
После нумерации вершин переходят к определению временных параметров сетевого
графика. Рассмотрим детерминированный случай с условием достаточности ресурсов. То
есть известно время выполнения каждой работы и в любой момент времени суммарное
потребление ресурсов не превышает их наличия. Следовательно, параметры, связанные с
ресурсами, можно не рассматривать.
Пусть сетевой график построен по принципу «вершина – событие», имеет n+1 вершины
и время выполнения работы (i, j) с начальным i-м и завершающим j-м событиями равно tij.
Ранним сроком наступления i-го события назовем момент времени, ранее которого
событие произойти не может. Событие i не может произойти, пока не будут выполнены все
работы, соответствующие дугам, входящим в i-ую вершину. Работа не может выполняться, пока
не произойдёт её начальное событие. Поэтому ранний срок Tip равен длительности
Максимального (по сумме времён входящих в него дуг) пути от начального 0-го события до i-го
события. Отсюда
Здесь

## Slide 6: ИСО
Ранний срок Tnp наступления n-го завершающего события называется критическим
временем Tкр. Это минимальное время, за которое может быть выполнен проект. Путь из
начальной вершины в завершающую вершину, имеющий длительность Tnp , называется
критическим. Соответственно вершины и дуги, составляющие этот путь, называются
критическими.
Путь, соединяющий начальную и завершающую вершины, является критическим тогда
и только тогда, когда для всех его дуг (j,i) выполняется условие Tip = Tjp + tji.
Поздний срок наступления i-го события Tin это время, превышение которого для
события приводит к увеличению Tкр . Из определения следует, что Tnn = Tкр = Tnp . Движемся
в обратном порядке от n-ой вершины по убыванию номеров вершин. Для вычисления
позднего срока наступления i-ого события (i<n) рассмотрим все дуги выходящие из i-ой
вершины. Вершины из O+(i) = { j  V |  (i, j)  E } уже имею поздние сроки. Для каждой дуги
(i , j) , jO+(i) вычислим Tjn - tij. Наименьшее значение по j даст поздний срок наступления i-го
события. Таким образом,
Заметим, что Tin = Tip для всех критических событий, в частности T0n = 0.

## Slide 7: ИСО
Резервом времени Ri для i-го события называется максимальное время, на которое
можно задержать наступление события без увеличения критического времени. То есть
Ri =Tin - Tip . Как следует из определения, события с нулевым резервом времени находятся
На критическом пути.
Для работ по сетевому графику определяют: ранние сроки начала и завершения,
поздние сроки начала и завершения, резервы времени.
Ранний срок Tнр(i,j) начала работы (i, j) это минимальное время начала работы при
условии, что все предшествующие работы завершены как можно раньше. Поскольку работа
не может начинаться раньше своего начального события, то Tнр(i,j) = Tip . Отсюда следует,
что ранний срок завершения работы (i , j) определяется по формуле
Tзр(i,j) = Tip + tij = Tнр(i,j) + tij .
Поздний срок Tзп(i,j) завершения работы (i , j) это максимальное время завершения
работы без нарушения критического времени. Очевидно, Tзп(i,j) = Tjn . Для позднего срока
начала работы имеем Tнп(i,j) = Tjn- tij = Tзп(i,j) - tij .

## Slide 8: ИСО
Суммарный резерв времени Rc(i,j) для работы (i , j) это максимальная время, на которое
можно увеличить продолжительность выполнения работы (i , j) без превышения
критического времени для проекта. Он вычисляется по одной из формул
Rc(i,j) = Tjn - Tip - tij ==Tjn - Tзр(i,j) = Tзп(i,j) - Tзр(i,j) = Tнп(i,j) - Tнр(i,j) .
Свободный резерв времени Rcв(i,j) указывает время, на которое можно продлить работу
без изменения ранних сроков начала последующих работ при условии завершения
предшествующих работ в ранние сроки. Он определяется как
Rcв(i,j) = Tjp - Tip - tij = Tjp - Tзр(i,j) .
Независимый резерв времени Rн(i,j) указывает время, на которое можно продлить работу
без изменения ранних сроков начала последующих работ при условии завершения
предшествующих работ в поздние сроки. Независимый резерв времени определяется по
формуле
Rн(i,j) = =max { 0 ; Tjp - Tin - tij } .
Гарантированный резерв времени Rг(i,j) – максимально возможное увеличение
продолжительности работы, не влекущее увеличение критического времени для проекта, при
условии завершения всех предшествующих работ в поздние сроки. Получим
Rг(i,j) = Tjn - Tin – tij= Tзп(i,j) - Tin - tij .

## Slide 9: ИСО
Пример. Построить сетевой график и определить его временные параметры для
проекта, данные о работах которого приведены в таблице 1.
Сетевой график, построенный по принципу «вершина – событие» на рисунке 1. Работа X
является фиктивной и введена для отражения того факта, что работе G непосредственно
предшествуют работы B, C , а работе E только работа B . Нумерация вершин является
правильной. Вершина нулевого ранга имеет номер 0, вершины первого ранга – номера 1 и
2, вершины второго ранга - номера 3,4, вершина третьего ранга - номер 5.
Обозначение работы | Продолжительность, сутки | Непосредственно предшествующая работа
A | 5 | Нет
B | 3 | Нет
C | 10 | Нет
D | 7 | A
E | 10 | B
F | 5 | D и E
G | 9 | B и C

## Slide 10: ИСО
Работа X является фиктивной и введена для отражения того факта, что работе G
непосредственно предшествуют работы B, C , а работе E только работа B . Нумерация
вершин является правильной. Вершина нулевого ранга имеет номер 0, вершины первого
ранга - номера 1 и 2, вершины второго ранга - номера 3,4, вершина третьего ранга – номер
5.
Ранние сроки наступления событий равны: T0p = 0 , T1p = T0p + t01 = 0 + 5 = 5 ,
T2p = T0p + t02 = 0 + 3 = 3 , T3p = max [T0p + t03 , T2p + t23 ] =max [10 , 3 ] = 10 ,
T4p = max [T1p + t14 , T2p + t24 ] =max [12 , 13 ] = 13 ,
T5p = max [T3p + t35 , T4p + t45 ] =max [19 , 18 ] = 19 . Критическое время Tкр = 19 .
0
1
2
3
4
5
5 (A)
3 (B)
7 (D)
10 (E)
10 (C)
0 (X)
9 (G)
5 (F)

## Slide 11: ИСО
Поздние сроки наступления событий: T5n = T5p = 19 , T4n = T5n - t45 = 19 – 5 = 14 ,
T3n = T5n –t35 = 19 -9 =10 , T2n = min [ T4n – t24 , T3n - t23 ] = min[4 , 10 ] = 4 ,
T1n = T4n - t14 = 14 – 7 = 7 , T0n = min [ T3n – t03 , T2n – t02 , T1n - t01 ] = min [ 0 , 0 , 0 ] .
Резервы времени для событий: R0 = R0n – R0p = 0 – 0 = 0 , R1 = R1n – R1p = 7 – 5 = 2 ,
R2 = R2n– R2p = 4 – 3 = 1 , R3 = R3n – R3p = 10 – 10 = 0 , R4 = R4n – R4p = 14 – 13 = 1 ,
R5 = R5n – R5p = 19 – 19 = 0 .
События, входящие в критический путь, имеют резервы равные нулю. Следовательно,
критический путь состоит из дуг (0,3) , (3,5) .
Ранние сроки начала и завершения работ: Tнр(0,1) = 0 , Tзр(0,1) = T0p + t01 = 0 + 5 =5 ,
Tнр(0,2) = 0 , Tзр(0,2) = T0p + t02 = 0 + 3 =3 , Tнр(0,3) = 0 Tзр(0,3) = T0p + t03 = 0 + 10 =10 ,
Tнр(1,4) = T1p = 5 , Tзр(1,4) = T1p + t14 = 5 + 7 =7 , Tнр(2,3) = T2p = 3 , Tзр(2,3) = T2p + t23 = 3 + 0 = 3 ,
Tнр(2,4) = T2p = 3 , Tзр(2,4) = T2p + t24 = 3 + 10 = 13 , Tнр(3,5) = T3p = 10 ,
Tзр(3,5) = T3p + t35 = 10 + 9 = 19 , Tнр(4,5) = T4p = 13 , Tзр(4,5) = T4p + t35 = 13 + 5 = 18 .
Поздние сроки завершения и начала работ: Tзп(4,5) = T5n = 19 ,
Tнп(4,5) = Tзп(4,5) – t45 = 19 – 5 = 15 , Tзп(3,5) = T5n = 19 , Tнп(3,5) = Tзп(3,5) – - t35 = 19 – 9 = 10 ,
Tзп(2,4) = T4n = 14 , Tнп(2,4) = Tзп(2,4) – t24 = 14 – 10 = 4 , Tзп(1,4) = T4n = 14 ,
Tнп(1,4) = Tзп(1,4) – t14 = 14 – 5 = 9 , Tзп(2,3) = T3n = 10 , Tнп(2,3) = Tзп(2,3) – t23 = 10 – 0 = 10 ,
Tзп(0,3) = T3n = 10 , Tнп(0,3) = Tзп(0,3) – t03 = 10 – 10 = 0 , Tзп(0,2) = T2n = 4 ,
Tнп(0,2) = Tзп(0,2) – t02 = 4 – 3 = 1 , Tзп(0,1) = T1n = 7 , Tнп(0,1) = Tзп(0,1) – t01 = 7 – 5 = 2 .

## Slide 12: ИСО
Суммарные резервы времени для работ: Rc(0,1) = T1n – T0p – t01 = 7 – 0 - 5 = 2 ,
Rc(0,2) = T2n – T0p – t02 = 4 – 0 - 3 = 1 , Rc(0,3) = T3n – T0p – t03 = 10 – 0 - 10 = 0 ,
Rc(1,4) = T4n – T1p – t14 = 14 – 5 - 7 = 2 , Rc(2,3) = T3n – T2p – t23 = 10 – 3 - 0 = 7 ,
Rc(2,4) = T4n – T2p – t24 = 14 – 3 - 10 = 1 , Rc(3,5) = T5n – T3p – t35 = 19 – 10 - 9 = 0 ,
Rc(4,5) = T5n – T4p – t45 = 19 – 13 - 5 = 1 .
Свободный резерв времени для работ: Rcв(0,1) = T1p – T0p – t01 = 5 – 0 - 5 = 0 ,
Rcв(0,2) = T2p – T0p – t02 = 3 – 0 - 3 = 0 , Rcв(0,3) = T3p – T0p – t03 = 10 – 0 - 10 = 0 ,
Rcв(1,4) = T4p – T1p – t14 = 13 – 5 - 7 = 1 , Rcв(2,3) = T3p – T2p – t23 = 10 – 3 - 0 = 7 ,
Rcв(2,4) = T4p – T2p – t24 = 13 – 3 - 10 = 0 , Rcв(3,5) = T5p – T3p – t35 = 19 – 10 - 9 = 0 ,
Rcв(4,5) = T5p – T4p – t45 = 19 – 13 - 5 = 1 .
Независимый резерв времени для работ:
Rн(0,1) = max [ 0 , T1p – T0n – t01 ] = max [ 0 , 5 – 0 - 5 ] = 0 ,
Rн(0,2) = max [ 0 , T2p – T0n – t02 ] = max [ 0 , 3 – 0 - 3 ] = 0 ,
Rн(0,3) = max [ 0 , T3p – T0n – t03 ] = max [ 0 , 10 – 0 - 10 ] = 0,
Rн(1,4) = max [ 0 , T4p – T1n– t14 ] = max [ 0 , 13 – 7 - 7 ] = 0 ,
Rн(2,3) = max [0 , T3p – T2n – t23 ] = max [ 0 , 10 – 4 - 0 ] = 6 ,
Rн(2,4) = max [ 0 , T4p – T2n – t24 ] = max [ 0 , 13 – 4 - 10 ] = 0 ,
Rн(3,5) = max [ 0 , T5p – T3n – t35 ] = max [0, 19 – 10 - 9 ]= 0 ,
Rн(4,5) = max [ 0 , T5p – T4n – t45 ] = max [ 0 , 19 – 14 - 5 ] = 0 .
Гарантированный резерв времени для работ: Rг(0,1) = T1n – T0n – t01 = 7 – 0 - 5 = 2 ,
Rг(0,2) = T2n – T0n – t02 = 4 – 0 - 3 = 1 , Rг(0,3) = T3n – T0n – t03 = 10 – 0 - 10 = 0,
Rг(1,4) = T4n– T1n– t14 = 14 – 7 - 7 = 0 , Rг(2,3) = T3n – T2n – t23 = 10 – 4 - 0 = 6 ,
Rг(2,4) = T4n – T2n – t24 = 14 – 4 - 10 = 0 , Rг(3,5) = T5n – T3n – t35 = 19 – 10 - 9 = 0 ,
Rг(4,5) = T5n – T4n – t45 = 19 – 14 - 5 = 0 .

## Slide 13: ИСО
Рассмотрим теперь случай сетевого графика, построенного по принципу «вершина –
работа». В качестве временных параметров вычисляются ранние и поздние сроки начала и
завершения работ, суммарный, свободный, независимый и гарантированный резервы
времени.
Для раннего срока Tнp(i) начала i-ой работы используется формула
Здесь tj – время выполнения j-ой работы.
Ранний срок завершения работы Tзp(i) = Tнp(i) + ti .
Поздний срок завершения работы вычисляется по формуле
Поздний срок начала работы Tнn(i) = Tзn(i) - ti .
Суммарный резерв времени i-ой работы: Rc(i) = Tнn(i) - Tнp(i) = Tзn(i) - Tзp(i) .
Свободный резерв времени
.
Независимый резерв времени .
Гарантированный резерв времени .

## Slide 14: ИСО
Рассмотрим вариант сетевого графика, построенного по принципу «работа – вершина» для
примера.
Ранние сроки начала работ: Tнp(0) =0 , Tнp(1) = Tнp(2) = Tнp(3) = Tнp(0) + t0 = 0 +0 =0 ,
Tнp(4) = Tнp(1) + t1 = 0 +5 =5 , Tнp(5) = Tнp(2) + t2 = 0 +3 =3 ,
Tнp(6) = max [ Tнp(2) + t2 , Tнp(3) + t3 ] = max [ 0 + 3 , 0 + 10 ] = 10 ,
Tнp(7) = max [ Tнp(4) + t4 , Tнp(5) + t5 ] = max [ 5 + 7 , 3 + 10 ] = 13 ,
Tнp(8) = max [ Tнp(6) + t6 , Tнp(7) + t7 ] = max [ 10 + 9 , 13 + 5 ] = 19 .
Ранние сроки завершения работ: Tзp(0) =0 , Tзp(1) = Tнp(1) + t1 = 0 + 5 = 5 ,
Tзp(2) = Tнp(2) + t2 = 0 + 3 = 3 , Tзp(3) = Tнp(3) + t3 = 0 + 10 = 10 , Tзp(4) = Tнp(4) + t4 = 5 + 7 = 17 ,
Tзp(5) = Tнp(5) + t5 = 3 + 10 = 13 , Tзp(6) = Tнp(6) + t6 = 10 + 9 = 19 , Tзp(7) = Tнp(7) + t7 = 13 + 5 = 18 ,
Tзp(8) = Tнp(8) + t8 = 19 + 0 = 19 . Критическое время равно Tзp(8) = 19 .
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
5
3
10
7
10
9
5
0

## Slide 15: ИСО
Поздние сроки завершения работ: Tзn(8) = Tзp(8) = 19 , Tзn(7) = Tзn(8) - t8 = 19 - 0 = 19 ,
Tзn(6) = Tзn(8) - t8 = 19 - 0 = 19 , Tзn(5) = Tзn(7) – t7 = 19 -5 = 14 , Tзn(4) = Tзn(7) – t7 = 19 - 5 = 14 ,
Tзn(3) = Tзn(6) – t6 = 19 - 9 = 10 , Tзn(2) = min [ Tзn(6) – t6 , Tзn(5) – t5 ] = min [ 19 - 9 , 14 – 10 ] = 4 ,
Tзn(1) = Tзn(4) – t4 = 14 - 7 = 7 ,
Tзn(0) = min [ Tзn(3) – t3 , Tзn(2) – t2 , Tзn(1) – t1 ] = min [ 10 - 10 , 4 – 3 , 7 – 5 ] = 0 .
Поздние сроки начала работ: Tнn(8) = Tзn(8) - t8 = 19 - 0 = 19 , Tнn(7) = Tзn(7) – t7 = 19 - 5 = 14,
Tнn(6) = Tзn(6) – t6 = 19 - 9 = 10 , Tнn(5) = Tзn(5) – t5 = 14 - 10 = 4 , Tнn(4) = Tзn(4) – t4 = 14 - 7 = 7 ,
Tнn(3) = Tзn(3) – t3 = 10 - 10 = 0 , Tнn(2) = Tзn(2) – t2 = 4 - 3 = 1 , Tнn(1) = Tзn(1) – t1 = 7 - 5 = 2 ,
Tнn(6) = Tзn(0) – t0 = 0 - 0 = 0 .
Суммарные резервы времени для работ: Rc(0) = Tнn(0) - Tнp(0) = 0 - 0 = 0 ,
Rc(1) = Tнn(1) - Tнp(1) = 2 - 0 = 2 , Rc(2) = Tнn(2) - Tнp(2) = 1 - 0 = 1 , Rc(3) = Tнn(3) - Tнp(3) = 10 -10 = 0 ,
Rc(4) = Tнn(4) - Tнp(4) = 7 - 5 = 2 , Rc(5) = Tнn(5) - Tнp(5) = 4 - 3 = 1 , Rc(6) = Tнn(6) - Tнp(6) = 10 - 10 = 0 ,
Rc(7) = Tнn(7) - Tнp(7) = 14 - 13 = 1 , Rc(8) = Tнn(8) - Tнp(8) = 19 - 19 = 0 .
Свободный резерв времени: Rсв(0) = min [ Tнp(1) – Tзp(0) , Tнp(2) – Tзp(0) ,
Tнp(3) – Tзp(0) ] = min [ 0 – 0 , 0 – 0 , 0 – 0 ] = 0 ,
Rсв(1) = Tнp(4) – Tзp(1) = 5 – 5 – 0 , Rсв(2) = min [ Tнp(5) – Tзp(2) ,
Tнp(6) – Tзp(2) ] = min [ 3 – 3 , 10 – 3 ] = 0 , Rсв(3) = Tнp(6) – Tзp(3) = 10 – 10 = 0 ,
Rсв(4) = Tнp(7) – Tзp(4) = 13 – 12 = 1 , Rсв(5) = Tнp(7) – Tзp(5) = 13 – 13 = 0 ,
Rсв(6) = Tнp(8) – Tзp(6) = 19 – 19 = 0 , Rсв(7) = Tнp(8) – Tзp(7) = 19 – 18 = 1 , Rсв(8) = 0 .

## Slide 16: ИСО
Независимый резерв времени: Rн(0) = max{ 0 , min [ Tнp(1) , Tнp(2) , Tнp(3) ] } =
=max { 0 , min [ 0 , 0 , 0 ]} = 0 , Rн(1) = max{ 0 , Tнp(4) - Tзn(0) - t1 } = max { 0 , 5 -0 - 5 } = 0 ,
Rн(2) = max{ 0 , min [ Tнp(5) , Tнp(6) ] - Tзn(0) - t2 } = max{ 0 , min [ 3 , 10 ] – 0 - 3 } = 0 ,
Rн(3) = max{ 0 , Tнp(6) - Tзn(0) - t3 } = max { 0 , 10 - 0 - 10 } = 0 ,
Rн(4) = max{ 0 , Tнp(7) - Tзn(1) – t4 } = max { 0 , 13 - 7 - 7 } = 0 ,
Rн(5) = max{ 0 , Tнp(7) - Tзn(2) – t5 } = max { 0 , 13 - 4 - 10 } = 0 ,
Rн(6) = max{ 0 , Tнp(8) – max [ Tзn(2) + t6 , Tзn(3) + t6 } = max { 0 , 19 – max [ 4 + 9 , 10 +9 ] } = 0 ,
Rн(7) = max{ 0 , Tнp(8) – max [ Tзn(4) + t7 , Tзn(5) + t7 } = max { 0 , 19 – max [ 14 + 5 , 4 +10 ] } = 0 ,
Rн(8) = 0 .
Гарантированный резерв времени: Rг(0) = Tзn(0) = 0 , Rг(1) = Tзn(1) - Tзn(0) – t1 = 7 – 0 – 5 = 2,
Rг(2) = Tзn(2) - Tзn(0) – t2 = 4 – 0 – 3 = 1 , Rг(3) = Tзn(3) - Tзn(0) – t3 = 10 – 0 – 10 = 0 ,
Rг(4) = Tзn(4) - Tзn(1) – t4 = 14 – 7 – 7 = 0 , Rг(5) = Tзn(5) - Tзn(2) – t5 = 14 – 4 – 10 = 0 ,
Rг(6) = Tзn(6) – max [ Tзn(2) + t6 , Tзn(3) + t6 ] = 19 – max [ 4 + 9 , 10 + 9 ] = 0 ,
Rг(7) = Tзn(7) – max [ Tзn(4) + t7 , Tзn(5) + t7 ] = 19 – max [ 14 + 5 , 14 + 5 ] = 0 , Rг(8) = 0 .