## Slide 1: Вероятностные сети
Считаются известными вероятностные оценки продолжительности каждой работы Pi: ai – минимальная продолжительность, bi – максимальная продолжительность, mi – наиболее вероятная продолжительность. Эти оценки задаются априори или определяются группой экспертов.
В качестве типового распределения продолжительности работы используется бета-распределение.
fi (t) – функция плотности бета-распределения
c – нормирующий множитель, определяемый из условия ,
pi ,qi – параметры распределения, зависящие от работы Pi.
fi (t)
t
ai
mi
bi

## Slide 2: Вероятностные сети
По известной функции распределения fi (t) находят:
математическое ожидание продолжительности работы
;
Дисперсию .
В большинстве случаев pi +qi≈4. Поэтому
После получения математических ожиданий времён выполнения работ определяются временные параметры сетевого графика. В предположении, что времена выполнения работ являются независимыми, распределёнными по одному закону случайными величинами, длительность критического пути Lkp рассматривается как математическое ожидание случайной величины Tкр :
и дисперсией

## Slide 3: Вероятностные сети
В силу центральной предельной теоремы, если продолжительности работ отклоняются от своих средних значений на такие малые значения, что критический путь не изменяется, и если на критическом пути лежит значительное число работ (не менее четырёх), то можно приближённо считать, что случайная величина Tкр подчиняется нормальному закону распределения с параметрами .
Тогда вычисление вероятности того, что фактическая продолжительность Tnp выполнения проекта меньше заданного директивного срока Tпл , производится по следующей схеме. Согласно теории вероятностей, случайная величина Z=(Tkp – M(Tkp))/σ(Tkp) имеет нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и среднеквадратичным отклонением равным 1. Поэтому p(Tnp ≤Tпл) = p[Z ≤ (Tkp – M(Tkp))/σ(Tkp)] . Вероятность для нормированного нормального распределения с нулевым математическим ожидание и среднеквадратичным отклонением, равным 1, берут из таблицы.
f(Tkp)
Tkp
M(Tkp)
M(Tkp)-3σ(Tkp)
M(Tkp)+3σ(Tkp)

## Slide 4: Вероятностные сети
Если известны только оценки оптимистических ai и пессимистических bi продолжительностей работ, то приближённо считают параметры бета-распределения для всех работ p≈1, q≈2. Тогда случайная величина Tкр подчиняется нормальному закону распределения с параметрами
По математическим ожиданиям времѐн выполнения работ определяют временные параметры сетевого графика. В предположении, что времена выполнения работ являются независимыми, распределѐнными по одному закону случайными величинами, длительность критического пути Lkp рассматривается как математическое ожидание случайной величины Tкр :
с дисперсией
В силу центральной предельной теоремы, если продолжительности работ отклоняются от своих средних значений на такие малые значения, что критический путь не изменяется, и если на критическом пути лежит значительное число работ (не менее четырёх), то можно приближённо считать, что случайная величина Tкр подчиняется нормальному закону распределения с параметрами ,

## Slide 5
Тогда вычисление вероятности того, что фактическая продолжительность Tnp выполнения проекта меньше заданного директивного срока Tпл , производится по следующей схеме. Согласно теории вероятностей, случайная величина Z=(Tkp – M(Tkp))/σ(Tkp) имеет нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и среднеквадратичным отклонением равным 1. Поэтому p(Tnp ≤Tпл) = p[Z ≤ (Tпл – M(Tпл))/σ(Tпл)] = Ф(u) + 0,5. Здесь u = (Tkp – M(Tkp))/σ(Tkp) , Ф(u) - функция Лапласа ,
значения которой берутся из таблиц. Аналогично можно найти вероятность завершения конкретной работы за заданное директивное время.
Пример. Рассмотрим проект, сведения о работах которого даны в таблице 2. Определим: 1) ожидаемое время выполнения проекта; 2) вероятность завершения проекта за 32 дня; 3) вероятность завершения работы D за 5 дней.
Обозначение работы | Продолжительность, сутки |  |  | Непосредственно предшествующая работа
 | Минимальная | Наиболее вероятная | Максимальная | 
A | 2 | 5 | 8 | Нет
B | 6 | 9 | 12 | Нет
C | 6 | 7 | 8 | Нет
D | 1 | 4 | 7 | A
E | 8 | 8 | 8 | B
F | 5 | 14 | 17 | D и E
G | 3 | 12 | 21 | B и C

## Slide 6
Обозначение работы | Продолжительность, сутки |  |  | Непосредственно предшествующая работа
 | Минимальная | Наиболее вероятная | Максимальная | 
A | 2 | 5 | 8 | Нет
B | 6 | 9 | 12 | Нет
C | 6 | 7 | 8 | Нет
D | 1 | 4 | 7 | A
E | 8 | 8 | 8 | B
F | 5 | 14 | 17 | D и E
G | 3 | 12 | 21 | B и C
Вычмсляем значения математических ожиданий, среднеквадратических отклонений и дисперсий времён выполнения работ.
Обозначение работы | Математическое ожидание продолжительности работы | Среднеквадратическое отклонение | Дисперсия
A | 5 | 1 | 1
B | 9 | 1 | 1
C | 7 | 1/9 | 1/3
D | 4 | 1 | 1
E | 8 | 0 | 0
F | 13 | 4 | 2
G | 12 | 9 | 3

## Slide 7
Построим сетевой график по принципу «вершина - событие», взяв за время выполнения работы математическое ожидание продолжительности работы из таблицы.
Проведя расчёт временных параметров сетевого графика, определим критический путь (0,2), (2,4), (4,5). Математическое ожидание времени выполнения проекта равно сумме математических ожиданий времён выполнения работ B, E, F. То есть
Дисперсия времени выполнения проекта равна сумме дисперсий времён выполнения работ B, E, F.

## Slide 8
Определим вероятность завершения проекта за 32 дня. Получим
p(Tnp ≤32) = p[Z ≤ (32 – 30)/√3)] = p[Z ≤ 2/1,73213] = p[Z ≤ 1,15] = 0,87 .
Таким образом, искомая вероятность составляет 0,87.
Определим вероятность завершения работы D за 5 дней. Имеем
p(t1,4≤5) = p[Z≤(5 – 4)/1] = p[Z≤1] = 0,84 .
Следовательно, вероятность завершения работы D за 5 дней составляет 0,84.